**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  от 14.03.2023 г. №17-а  с.Крапивново |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Крапивновского сельского поселения**

**Тейковского муниципального района за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области от 16.09.2011 г. № 31-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Крапивновского сельского поселения» администрация Крапивновского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Разместить, настоящее постановление на официальном сайте Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области.

 Глава Крапивновского

 сельского поселения Д.В.Васильев

Приложение

к постановлению администрации

 Крапивновского сельского поселения

от 14.03.2023 г. №17-а

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района**

**за 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района за 2022 год подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Крапивновского сельского поселения от 16.09.2014г. №31-а 59-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации, и оценке эффективности муниципальных программ Крапивновского сельского поселения » (в действующей редакции).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена администрацией Крапивновского сельского поселения.

Программы разработаны и реализуются во всех социально-экономических важных направлениях, что позволяет контролировать достижение целей и задач развития Крапивновского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена по 4 программам.

**Перечень муниципальных программ**

 **Крапивновского сельского поселения**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование муниципальнойпрограммы | планпо программе в 2022году(тыс. руб.) | кассовоеисполнениев 2022 году( тыс. руб.) | Исполнения программы(%) |
| 1 | **Программа «**Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Крапивновского сельского поселения» | 2075,1 | 1918,2 | 92,4 |
| 2 | **Программа** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | 432,6 | 35,0 | 8,0 |
| 3. | **Программа «**Развитие автомобильных дорог Крапивновского сельского поселения» | 1028,8 | 972,3 | 94,5 |
| 4. | **Программа:** «Развитие культуры Крапивновского сельского поселения». | 2834,8 | 2818,8 | 99,4 |
|  | **Всего по муниципальным программам** | **6371,5** | **5744,3** | **90,2** |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

 **Крапивновского сельского поселения**

**за 2022год**

 Всего по муниципальным программам в 2022 году утверждено средств сумме 6371,5 тыс. руб. (с учетом вносимых изменений в течение года), кассовое исполнение составило в сумме 5744,3 тыс. руб. или 90,2 % к запланированным средствам.

В 2021 году на реализацию муниципальных программ Крапивновского сельского поселения были запланированы средства из разных источников, а именно:

- средства бюджета Крапивновского сельского поселения в сумме 5320,2 тыс. руб.;

- средства областного бюджета в сумме 1051,3 тыс. руб.;

 Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, осуществление культурно - досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг в администрации Крапивновского сельского поселения.

 По итогам 2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

- по 1 программе исполнение составило 92,4 % к утвержденному плану.

 - по 3 программе исполнение составило 94,5 % к утвержденному плану

 - по 4 программе исполнение составило 99,4% к утвержденному плану

 - по 2 программе исполнение составило 8% к утвержденному плану

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

 В 2022 году за счет своевременного внесения корректировок в запланированные мероприятия, 3 программы достигли высоких показателей исполнения.

**1. Программа: *«*Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Крапивновского сельского поселения»**

Программа утверждена постановлением администрации Крапивновского сельского поселения от 18.10.2013г № 35

Запланированный объем средств по программе на 2022 год составляет в сумме 2075,1 тыс. руб., кассовые расходы составили в сумме 1918,2 тыс. руб. или 92,4 % к утвержденному плану.

**Цели и задачи программы**:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Крапивновского сельского поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Крапивновского сельского поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

-организация водоснабжения в границах поселения

- организация содержания мест захоронений поселения

-организация деятельности по участию в сборе и транспортировке твердых бытовых отходов

**По программе проводились следующие мероприятия:** уборка территории населенных пунктов от мусора, уборка стихийных свалок, опиливание аварийно-опасных деревьев, скашивание травы в населенных пунктах, обработка кладбищ от клещей, произведена уборка территории кладбища в с.Крапивново. построена часовня-памятник в с.Сахтыш

**Анализ реализации**  программы «**Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Крапивновского сельского поселения»**

в 2022 году показал, что реализованы все запланированные мероприятия, достигнуты плановые значения индикативных показателей, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**2. Программа *«*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

Программа утверждена постановлением администрации Крапивновского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 38.

**Цели и задачи программы :**

 **-** уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; - снижение числа травмированных и погибших на пожарах; - сокращение материальных потерь от пожаров; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; - приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы; - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году составляет 432,6 тыс. руб., средства израсходованы в сумме 8,0 тыс.руб.

**3. Программа *«Развитие автомобильных дорог Крапивновского сельского поселения»***

Программа утверждена постановлением администрации Крапивновского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 139

**Цели и задачи программы:**

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

- содержание и ремонт автомобильных дорог

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году составил 1028,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 972,3 тыс. руб., или 93,5% к утвержденному плану.

**По программе проведены следующие расходы:**

Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды (очистка от снега. гредирование дорог),

По программе были привлечены денежные средства районного бюджета в сумме в сумме 972,3 тыс. руб.

**Анализ реализации** программы «***Развитие автомобильных дорог Крапивновского сельского поселения***» в 2022 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**4. Программа *«Развитие культуры Крапивновского сельского поселения»***

Программа утверждена постановлением администрации Крапивновского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 140

**Цели и задачи программы:**

- Сохранение культурных ценностей и традиций, сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) России;

- Повышение эффективности его использования в качестве ресурса социально-экономического и духовного развития Крапивновского сельского поселения;

- Укрепление материально-технической базы учреждения культуры;

- Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области;

-Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры Крапивновского сельского поселения;

- Поддержка инновационных культурных проектов, библиотечного дела, проведение мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории и культуре России, Ивановской области, Тейковского муниципального района и Крапивновского сельского поселения;

- Внедрение информационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли культуры;

- Поддержка народного творчества Крапивновского сельского поселения, повышение образования в сфере культуры и искусства населения Крапивновского сельского поселения.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2022 году составил 2834,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2818,8 тыс. руб., или 99,4 % к утвержденному плану.

**По программе проведены следующие расходы:** оплата расходов по заработной плате и начисления на заработную плату работников учреждения культуры, приобретение хозяйственных материалов и канцтоваров, проведение праздничных мероприятий, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг.

По программе были привлечены денежные средства областного бюджета в сумме в сумме 581,1 тыс. руб. на поэтапное увеличение заработной платы работникам учреждения культуры до средней заработной платы по Ивановской области, на доведение до МРОТ в сумме 368,2 тыс. руб. работникам бюджетной сферы.

**Анализ реализации** программы «***Развитие культуры Крапивновского сельского поселения***» в 2022 году показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администрация Крапивновского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администрации Крапивновского сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Крапивновского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.